## General
Nombre del Proyecto
Traductor LSCh
Objetivo General
OG | Traductor LSCh es un intérprete comunicacional en tiempo real que permite la interacción de cualquier individuo con personas que presenten limitaciones auditivas a través de un sistema compuesto por una interfaz de usuario y una cámara, tal que esta se encarga de captar una serie de gesticulaciones propias del lenguaje de señas chileno, siendo interpretadas mediante software para determinar su su traducción al lenguaje castellano y mostrando este resultado en la interfaz de usuario antes descrita.
Objetivos Específicos
Objetivo | Nombre | Descripción
OE1 | Reconocimiento de Manos | Aprender a utilizar la biblioteca Open Pose para detectar la posición y forma de las manos, previa utilización de Procesamiento Digital de Imágenes para limpiar y optimizar el vídeo captado en tiempo real.
OE2 | Reconocimiento de Vocales | Reconocer las vocales propias del lenguaje de señas utilizando algoritmos de detección de forma y manos de Open Pose.
OE3 | Reconocimiento de Abecedario | Reconocer el abecedario propio del lenguaje de señas utilizando algoritmos de detección de forma y manos de Open Pose.
OE4 | Reconocimiento de Palabras | Reconocer un conjunto de letras consecutivas propias del lenguaje de señas utilizando Machine Learning para su interpretación en tiempo real.
OE5 | Reconocimiento de Frases | Reconocer un conjunto de palabras consecutivas propias del lenguaje de señas utilizando Machine Learning para su interpretación en tiempo real.
OE6 | Reconocimiento de Movimientos | Reconocer ciertos movimientos propios del lenguaje de señas utilizando Machine Learning para su interpretación en tiempo real.
Resultados de Producción (lo que se espera obtener al final del proyecto)
RP1 | Uso de OpenCV | Utilizar la biblioteca OpenCV para procesar digitalmente el vídeo obtenido en tiempo real con tal de minimizar errores de captura.
RP2 | Uso de Open Pose | Instalar, comprender y utilizar la biblioteca Open Pose, esto enfocado en la detección de manos.
RP3 | Reconocimiento de Vocales | Usar la biblioteca Open Pose y algoritmos de procesamiento digital de imágenes para el reconocimiento de vocales propias del lenguaje de señas para su posterior traducción a lenguaje castellano.
RP4 | Reconocimiento de Consonantes | Usar la biblioteca Open Pose y algoritmos de procesamiento digital de imágenes para el reconocimiento de consonantes del lenguaje de señas para su posterior traducción a lenguaje castellano.
RP5 | Uso de Algoritmos de Machine Learning | Investigar y estudiar sobre algoritmos propios de Machine Learning y su funcionamiento para el reconocimiento de letras (vocales y consonantes) con tal de implementarse como solución final.
RP6 | Máquina de Soporte Vectorial | Investigar y estudiar sobre algoritmos de aprendizaje supervisado para verificar el funcionamiento, entrenamiento y formación de la máquina a desarrollar mediante Machine Learning.
RP7 | Generación de Interfaz de Usuario | Crear una interfaz gráfica de usuario que sea interactiva, intuitiva, sencilla y de fácil comunicación con el usuario final.
Actividades
OE1
Actividad | Nombre | Descripción
A1.1 | Redacción de Informe | Redacción de parte del informe considerando límites y expectativas iniciales (incremental a través del proyecto).
A1.2 | Planificación de Actividades | Distribución de trabajos y planificación de actividades necesarias para cumplir con requerimientos del proyecto asociados al hito 2.
A1.3 | Prueba de Capturas de Imágenes en Entornos Cerrados | Prueba de iluminación de imágenes en entornos cerrados para identificar problemas de iluminación.
A1.4 | Identificación de Métodos de Corrección | Hechas las pruebas de capturas, se detectan los problemas para los que se debe escoger el mejor método que lleve a una solución óptima.
A1.5 | Investigar Limitaciones de Hardware | Investigar sobre posibles limitaciones de hardware que poseen la biblioteca Open Pose para evitar futuros problemas.
A1.6 | Instalación de Bibliotecas Necesarias | Instalación de bibliotecas y archivos necesarios por Open Pose para su utilización sin problemas.
RP1
Hito | Nombre | Descripción
H1.1 | Captura de Imágenes en Entornos Cerrados | Se pretende obtener una serie de imágenes en entornos con niveles de luminosidad variados para su corrección.
H1.2 | Corrección de Errores | Dado que se capta el vídeo en tiempo real, es importante su adaptación para obtener imágenes nítidas para evitar errores.
RP2
Hito | Nombre | Descripción
H2.1 | Instalación y Pruebas de Open Pose | Instalar y utilizar la biblioteca Open Pose en cada computador (ideal) de cada integrante para hacer las pruebas pertinentes.
H2.2 | Reconocimiento de Manos | Obtener el primer acercamiento al reconocimiento de manos mediante el uso de Open Pose y algoritmos de segmentación.
OE2
Actividad | Nombre | Descripción
A2.1 | Uso de funciones propias de Open Pose | Indagar, estudiar y aprender acerca de funciones de Open Pose para generar el reconocimiento de lenguaje de señas.
A2.2 | Aprender conceptos básicos de Machine Learning | Investigar, estudiar y aprender diversos conceptos de Machine Learning que permitan la detección de letras, palabras y frases.
RP3
Hito | Nombre | Descripción
H3.1 | Reconomiento de Gestos | Implementar detección de movimiento de manos y dedos.
H3.2 | Reconocimiento de Vocales | Implementar detección de vocales propias del lenguaje de señas mediante Open Pose y algoritmos de segmentación.
OE3
Actividad | Nombre | Descripción
A3.1 | Redacción de Informe | Continuación de redacción de parte del informe considerando límites y expectativas iniciales (incremental a través del proyecto).
A3.2 | Planificación de Actividades | Distribución de trabajos y planificación de actividades necesarias para cumplir con requerimientos del proyecto asociados al último hito.
A3.3 | Definir Algoritmo de Machine Learning | Elección del tipo de algoritmo de Machine Learning a ocupar para detección de letras, palabras y frases.
A3.4 | Implementar Algoritmo de Machine Learning | Consta de la implementación del algoritmo previamente escogido.
RP4
Hito | Nombre | Descripción
H4.1 | Reconocimiento de Consonantes | Implementar detección de consonantes propias del lenguaje de señas mediante Open Pose y algoritmos de segmentación.
H4.2 | Entrenamiento Informal del Algoritmo | Detección de formas arbitrarias con una serie de fotografías de entrenamiento y pruebas aleatorias.
OE4
Actividad | Nombre | Descripción
A4.1 | Redacción de Informe | Inicio de redacción de última sección del informe considerando límites y expectativas iniciales.
A4.2 | Implementar Algoritmo de Machine Learning | Consta de la implementación, entrenamiento y pruebas del algoritmo previamente escogido.
A4.3 | Implementar Máquina de Soporte Vectorial | Analizar los resultados obtenidos del entrenamiento del algoritmo para enfrentar problemas y realizar mejoras a su funcionamiento.
A4.4 | Entrenar Algoritmo para Reconocimiento de Palabras | Generar una base de datos de fotografías con letras propias del lenguaje de señas para su entrenamiento y pruebas.
A4.5 | Creación Interfaz de Usuario | Generar una interfaz gráfica de usuario que permita una interacción fácil e intuitiva con el usuario final.
RP5
Hito | Nombre | Descripción
H5.1 | Entrenamiento Formal del Algoritmo | Entrenar algoritmo para el reconocimiento de palabras del lenguaje de señas, previo reconocimiento de letras de dicho abecedario.
H5.2 | Reconocimiento de Letras | Aprendizaje del algoritmo utilizado en el reconocimiento de letras propias del lenguaje de señas.
H5.3 | Reconocimiento de Palabras | Aprendizaje del algoritmo utilizado en el reconocimiento de palabras formadas a través de la unión de letras propias del lenguaje de señas.
RP6
H6.1 | Análisis de Resultados mediante SVM | Implementación de una máquina de vectores de soporte para interpretar y monitorear el funcionamiento del algoritmo de Machine Learning.
RP7
H7.1 | Prototipo de Interfaz de Usuario | Crear una interfaz de usuario de baja complejidad de uso.
OE5
Actividad | Nombre | Descripción
A5.1 | Redacción de Informe | Término de redacción de parte faltante del informe considerando límites y expectativas iniciales.
A5.2 | Entrenamiento del Algoritmo para Conexión de Palabras | Entrenar el algoritmo de Machine Learning para la conexión de, al menos, dos palabras.
A5.3 | Entrenar Algoritmo para Reconocimiento de Frases | Entrenar el algortimo de Machine Learning para conectar más de dos palabras formando frases de tamaño limitado.
A5.4 | Mejoramiento Interfaz de Usuario | Adecuar el prototipo de interfaz de usuario para incluir las mejoras realizadas en el reconocimiento de lenguaje de señas.
RP5
Hito | Nombre | Descripción
H5.1 | Término del Informe | Finalización y entrega final del documento escrito del proyecto.
H5.2 | Reconocimiento de Conexión de Palabras | Reconocimiento de frases de, al menos, dos palabras.
H5.3 | Reconocimiento de Frases | Reconocimiento de frases con un total de palabras definido.
RP6
H6.1 | Análisis de Resultados mediante SVM | Modificación de máquina de vectores de soporte para interpretar y monitorear las funciones añadidas al algoritmo de Machine Learning.
RP7
H7.1 | Interfaz de Usuario Final | Definición de la interfaz gráfica de usuario final, incluyendo todos los reconocimientos de traducción abordados.
OE6
Actividad | Nombre | Descripción
A6.1 | Entrenamiento Algoritmo para Reconocimiento de Movimientos | Entrenar el algoritmo de Machine Learning para reconocer movimientos, identificando gestos propios del lenguaje de señas.
A6.2 | Mejoramiento de Interfaz de Usuario | Adecuar el prototipo de interfaz de usuario para incluir las mejoras realizadas en el reconocimiento de lenguaje de señas.
RP5
Hito | Nombre | Descripción
H5.1 | Reconocimiento de Movimientos | Reconocimiento de un movimiento sofisticado, sin necesidad de que este presente algún significado propio del lenguaje de señas.
H5.2 | Reconocimiento de Varios Movimientos | Reconocimiento de una serie de movimientos propios del lenguaje de señas para formas frases y/u oraciones.
RP6
H6.1 | Análisis de Resultados mediante SVM | Modificación de máquina de vectores de soporte para interpretar y monitorear las funciones añadidas al algoritmo de Machine Learning.
RP7
H7.2 | Mejoración Interfaz de Usuario Final | Definición de la interfaz gráfica de usuario mejorada, incluyendo el reconocimiento de movimientos gestuales.

## Gantt
2018
| Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2
OE1 | bar: Noviembre Semana 1 to Noviembre Semana 3
A1.1 | bar: Noviembre Semana 1
A1.2 | bar: Noviembre Semana 1
A1.3 | bar: Noviembre Semana 2
A1.4 | bar: Noviembre Semana 2
A1.5 | bar: Noviembre Semana 1 to Noviembre Semana 2
A1.6 | bar: Noviembre Semana 2
RP1 | bar: Noviembre Semana 2 to Noviembre Semana 3
H1.1 | bar: Noviembre Semana 2
H1.2 | bar: Noviembre Semana 2 to Noviembre Semana 3
RP2 | bar: Noviembre Semana 2 to Noviembre Semana 3
H2.1 | bar: Noviembre Semana 2
H2.2 | bar: Noviembre Semana 2 to Noviembre Semana 3
OE2 | bar: Noviembre Semana 2 to Noviembre Semana 4
A2.1 | bar: Noviembre Semana 2
A2.2 | bar: Noviembre Semana 2 to Noviembre Semana 3
RP3 | bar: Noviembre Semana 3 to Noviembre Semana 4
H3.1 | bar: Noviembre Semana 3
H3.2 | bar: Noviembre Semana 3 to Noviembre Semana 4
OE3 | bar: Noviembre Semana 3 to Diciembre Semana 1
A3.1 | bar: Noviembre Semana 3
A3.2 | bar: Noviembre Semana 3
A3.3 | bar: Noviembre Semana 3
A3.4 | bar: Noviembre Semana 3 to Diciembre Semana 1
RP4 | bar: Noviembre Semana 3 to Diciembre Semana 1
H4.1 | bar: Noviembre Semana 4 to Diciembre Semana 1
H4.2 | bar: Noviembre Semana 4 to Diciembre Semana 1
OE4 | bar: Noviembre Semana 4 to Diciembre Semana 3
A4.1 | bar: Noviembre Semana 4 to Diciembre Semana 3
A4.2 | bar: Diciembre Semana 1 to Diciembre Semana 2
A4.3 | bar: Diciembre Semana 1 to Diciembre Semana 2
A4.4 | bar: Diciembre Semana 1 to Diciembre Semana 2
A4.5 | bar: Diciembre Semana 2
RP5 | bar: Diciembre Semana 1 to Diciembre Semana 2
H5.1 | bar: Diciembre Semana 1 to Diciembre Semana 2
H5.2 | bar: Diciembre Semana 1
H5.3 | bar: Diciembre Semana 1 to Diciembre Semana 2
RP6 | bar: Diciembre Semana 1 to Diciembre Semana 2
H6.1 | bar: Diciembre Semana 1 to Diciembre Semana 2
RP7 | bar: Diciembre Semana 2
H7.1 | bar: Diciembre Semana 2
OE5 | bar: Diciembre Semana 2 to Diciembre Semana 3
A5.1 | bar: Diciembre Semana 3
A5.2 | bar: Diciembre Semana 2 to Diciembre Semana 3
A5.3 | bar: Diciembre Semana 2 to Diciembre Semana 3
A5.4 | bar: Diciembre Semana 3
RP5 | bar: Diciembre Semana 2 to Diciembre Semana 3
H5.1 | bar: Diciembre Semana 3
H5.2 | bar: Diciembre Semana 2 to Diciembre Semana 3
H5.3 | bar: Diciembre Semana 2 to Diciembre Semana 3
RP6 | bar: Diciembre Semana 2 to Diciembre Semana 3
H6.1 | bar: Diciembre Semana 2 to Diciembre Semana 3
RP7 | bar: Diciembre Semana 3
H7.1 | bar: Diciembre Semana 3
OE6 | bar: Enero Semana 1 to Enero Semana 2
A6.1 | bar: Enero Semana 1
A6.2 | bar: Enero Semana 1
RP5 | bar: Enero Semana 1 to Enero Semana 2
H5.1 | bar: Enero Semana 1
H5.2 | bar: Enero Semana 1 to Enero Semana 2
RP6 | bar: Enero Semana 1 to Enero Semana 2
H6.1 | bar: Enero Semana 1 to Enero Semana 2
RP7 | bar: Enero Semana 2
H7.1 | bar: Enero Semana 2

## Planificación
Actividad, Tarea, Resultado de Producción, Hito | Descripción (Resumen) | Responsables | Comienzo | Fin (Esperado/ Logrado) | % de Logro Esperado | % de Logro | Entregable | Comentarios
OE1 | Reconocimiento de Manos | Equipo | nov 2, 2018 | nov 21, 2018 | 100% | 19.94%
A1.1 | Redacción de Informe (Entrega Hito 1) |  | nov 2, 2018 | nov 9, 2018 | 100% | 100%
T1.1 | Introducción | Francisco | nov 2, 2018 | nov 9, 2018 | 100% | 100% | TraductorLSCh_G3.doc
T1.2 | Requisitos del Sistema |  |  |  | 100% | 100%
T1.2.1 | Requisitos Funcional + Requisitos de Ambiente | Damián | nov 8, 2018 | nov 9, 2018 | 100% | 100% | TraductorLSCh_G3.doc
T1.2.2 | Requisitos de Interfaz + Perfiles de Usuario | Marcelo | nov 8, 2018 | nov 9, 2018 | 100% | 100% | TraductorLSCh_G3.doc
T1.3 | Planificación del Proyecto |  |  |  | 100% | 100%
T1.3.1 | Objetivos Específicos + Actividades y Milestones | Ignacio | nov 8, 2018 | nov 9, 2018 | 100% | 100% | TraductorLSCh_G3.doc
T1.3.2 | Objetivo General + Carta Gantt | Damián | nov 6, 2018 | nov 9, 2018 | 100% | 100% | TraductorLSCh_G3.doc
A1.2 | Planificación de Actividades (hasta Hito 2) |  | nov 5, 2018 | nov 9, 2018 | 100% | 59.5%
T1.1 | General | Damián | nov 5, 2018 | nov 9, 2018 | 100% | 100% | Este documento
T1.2 | Gantt | Damián | nov 6, 2018 | nov 9, 2018 | 100% | 100% | Este documento
T1.3 | Planificación | Matías | nov 7, 2018 | nov 9, 2018 | 100% | 18% | Este documento
T1.4 | Administración | Matías | nov 8, 2018 | nov 9, 2018 | 100% | 20% | Este documento
A1.3 | Pruebas de Capturas de Imágenes |  | nov 12, 2018 | nov 14, 2018 | 100% | 0%
T1.1 | Realizar pruebas de iluminación en enternos cerrados (imágenes) | Ignacio | nov 12, 2018 | nov 14, 2018 | 100% | 0%
T1.2 | Realizar pruebas de iluminación en enternos cerrados (vídeos) | Ignacio | nov 12, 2018 | nov 14, 2018 | 100% | 0%
A1.4 | Identificación de Métodos de Correción |  | nov 13, 2018 | nov 18, 2018 | 100% | 0%
T1.1 | Análisis de imágenes en búsqueda de problemas de iluminación | Francisco | nov 13, 2018 | nov 18, 2018 | 100% | 0%
T1.2 | Análisis de vídeos en búsqueda de problemas de iluminación | Matías | nov 13, 2018 | nov 18, 2018 | 100% | 0%
A1.5 | Investigar Limitaciones de Hardware |  | nov 10, 2018 | nov 14, 2018 | 100% | 0% |  | Porcentaje de avance en función de la cantidad de integrantes que averiguan información al respecto.
T1.1 | Investigar acerca de Open Pose | Marcelo | nov 10, 2018 | nov 14, 2018 | 100% | 0%
T1.2 | Investigar acerca de CUDA | Damián | nov 10, 2018 | nov 14, 2018 | 100% | 0%
A1.6 | Instalación de Bibliotecas Necesarias | Equipo | nov 12, 2018 | nov 17, 2018 | 100% | 0% |  | Porcentaje de avance en función de la cantidad de integrantes que logran instalar las bibliotecas necesarias.
RP1 | Uso de OpenCV |  | nov 12, 2018 | nov 18, 2018 | 100% | 0%
H1.1 | Captura de Imágenes y Vídeos en Entornos Cerrados | Ignacio | nov 12, 2018 | nov 14, 2018 | 100% | 0%
H1.2 | Corrección de Errores | Matías, Damián | nov 13, 2018 | nov 18, 2018 | 100% | 0%
RP2 | Uso de Open Pose |  | nov 12, 2018 | nov 21, 2018 | 100% | 0%
H2.1 | Instalación y Pruebas de Open Pose | Equipo | nov 12, 2018 | nov 17, 2018 | 100% | 0% |  | Porcentaje de avance en función de la cantidad de integrantes que logran instalar las bibliotecas necesarias.
H2.2 | Reconocimiento de Manos |  | nov 16, 2018 | nov 21, 2018 | 0% | 0% |  | Responsables dependen de factibilidad de instalación y uso de Open Pose y CUDA en sus computadores.
OE2 | Reconocimiento de Vocales |  | nov 15, 2018 | nov 28, 2018 | 100% | 0%
A2.1 | Uso de funciones propias de Open Pose |  | nov 15, 2018 | nov 18, 2018 | 100% | 0%
T2.1 | Estudio y uso de funciones de Open Pose |  | nov 15, 2018 | nov 18, 2018 | 0% | 0% |  | Responsables dependen de factibilidad de instalación y uso de Open Pose en sus computadores.
T2.2 | Instalación correcta de CUDA |  | nov 15, 2018 | nov 18, 2018 | 0% | 0% |  | Responsables dependen de factibilidad de instalación y uso de CUDA en sus computadores.
A2.2 | Aprender conceptos básicos de Machine Learning |  | nov 15, 2018 | nov 24, 2018 | 100% | 0% |  | Se debe demostrar conocimientos aprendidos con ejemplos, hipervínculos, etc.
T2.1 | Estudio acerca de Machine Learning |  | nov 15, 2018 | nov 24, 2018 | 100% | 0%
T2.1.1 | Estudio Individual acerca de Algoritmos de Machine Learning | Marcelo | nov 15, 2018 | nov 24, 2018 | 100% | 0%
T2.1.2 | Estudio Individual acerca de Algoritmos de Machine Learning | Matías | nov 15, 2018 | nov 24, 2018 | 100% | 0%
T2.1.4 | Estudio Individual acerca de Algoritmos de Machine Learning | Francisco | nov 15, 2018 | nov 24, 2018 | 100% | 0%
T2.1.4 | Estudio Individual acerca de Algoritmos de Machine Learning | Ignacio | nov 15, 2018 | nov 24, 2018 | 100% | 0%
T2.1.5 | Estudio Individual acerca de Algoritmos de Machine Learning | Damián | nov 15, 2018 | nov 24, 2018 | 100% | 0%
RP3 | Reconocimiento de Vocales |  | nov 19, 2018 | nov 28, 2018 | 100% | 0% |  | Responsables dependen de factibilidad de instalación y uso de Open Pose y CUDA en sus computadores.
H3.1 | Reconocimiento de Gestos |  | nov 19, 2018 | nov 25, 2018 | 0% | 0%
H3.2 | Reconocimiento de Vocales |  | nov 19, 2018 | nov 28, 2018 | 0% | 0%
OE3 | Reconocimiento de Abecedario |  | nov 19, 2018 | dic 2, 2018 | 100% | 0%
A3.1 | Redacción de Informe (Entrega Hito 2) |  | nov 19, 2018 | nov 23, 2018 | 100% | 0%
T3.1 |  |  |  |  | 0% | 0%
T3.2 |  |  |  |  | 0% | 0%
T3.3 |  |  |  |  | 0% | 0%
A3.2 | Planificación de Actividades (hasta Hito Final) |  | nov 19, 2018 | nov 23, 2018 | 100% | 0%
T3.1 |  |  |  |  | 0% | 0%
T3.2 |  |  |  |  | 0% | 0%
T3.3 |  |  |  |  | 0% | 0%
A3.3 | Definir Algoritmo de Machine Learning |  |  |  | 100% | 0%
T3.1 |  |  |  |  | 0% | 0%
T3.2 |  |  |  |  | 0% | 0%
T3.3 |  |  |  |  | 0% | 0%
A3.3 | Implementar Algoritmo de Machine Learning |  |  |  | 100% | 0%
T3.1 |  |  |  |  | 0% | 0%
T3.2 |  |  |  |  | 0% | 0%
T3.3 |  |  |  |  | 0% | 0%
RP4 | Reconocimiento de Consonantes |  |  |  | 100% | 0%
H4.1 | Reconocimiento de Consonantes |  |  |  | 100% | 0%
H4.2 | Entrenamiento Informal del Algoritmo |  |  |  | 100% | 0%
OE4 | Reconocimiento de Palabras |  | nov 26, 2018 | dic 13, 2018 | 100% | 0%
A4.1 | Redacción de Informe (Entrega Final) |  | nov 26, 2018 | dic 16, 2018 | 100% | 0%
T4.1 |  |  |  |  | 0% | 0%
T4.2 |  |  |  |  | 0% | 0%
T4.3 |  |  |  |  | 0% | 0%
A4.2 | Implementar Algoritmo de Machine Learning |  |  |  | 100% | 0%
T4.1 |  |  |  |  | 0% | 0%
T4.2 |  |  |  |  | 0% | 0%
T4.3 |  |  |  |  | 0% | 0%
A4.3 | Implementar Máquina de Soporte Vectorial |  |  |  | 100% | 0%
T4.1 |  |  |  |  | 0% | 0%
T4.2 |  |  |  |  | 0% | 0%
T4.3 |  |  |  |  | 0% | 0%
A4.4 | Entrenar Algoritmo para Reconocimiento de Palabras |  |  |  | 100% | 0%
T4.1 |  |  |  |  | 0% | 0%
T4.2 |  |  |  |  | 0% | 0%
T4.3 |  |  |  |  | 0% | 0%
A4.5 | Creación de Interfaz de Usuario |  |  |  | 100% | 0%
T4.1 |  |  |  |  | 0% | 0%
T4.2 |  |  |  |  | 0% | 0%
T4.3 |  |  |  |  | 0% | 0%
RP5 | Uso de Algoritmos de Machine Learning |  |  |  | 100% | 0%
H5.1 | Entrenamiento Formal del Algoritmo |  |  |  | 0% | 0%
H5.2 | Reconocimiento de Letras |  |  |  | 0% | 0%
H5.3 | Reconocimiento de Palabras |  |  |  | 0% | 0%
RP6 | Máquina de Soporte Vectorial |  |  |  | 100% | 0%
H6.1 | Análisis de Resultados mediante SVM |  |  |  | 0% | 0%
RP7 | Generación de Interfaz de Usuario |  |  |  | 100% | 0%
H7.1 | Prototipo de Interfaz de Usuario |  |  |  | 0% | 0%
OE5 | Reconocimiento de Frases |  | dic 10, 2018 | dic 21, 2018 | 100% | 0%
A5.1 | Redacción de Informe (Entrega Final) |  | dic 17, 2018 | dic 21, 2018 | 100% | 0%
T5.1 |  |  |  |  | 0% | 0%
T5.2 |  |  |  |  | 0% | 0%
T5.3 |  |  |  |  | 0% | 0%
A5.2 | Entrenamiento del Algoritmo para Conexión de Palabras |  |  |  | 100% | 0%
T5.1 |  |  |  |  | 0% | 0%
T5.2 |  |  |  |  | 0% | 0%
T5.3 |  |  |  |  | 0% | 0%
A5.3 | Entrenar Algoritmo para Reconocimiento de Frases |  |  |  | 100% | 0%
T5.1 |  |  |  |  | 0% | 0%
T5.2 |  |  |  |  | 0% | 0%
T5.3 |  |  |  |  | 0% | 0%
A5.4 | Mejoramiento Interfaz de Usuario |  |  |  | 100% | 0%
T5.1 |  |  |  |  | 0% | 0%
T5.2 |  |  |  |  | 0% | 0%
T5.3 |  |  |  |  | 0% | 0%
RP5 | Uso de Algoritmos de Machine Learning |  |  |  | 100% | 0%
H5.1 | Término del Informe |  |  |  | 0% | 0%
H5.2 | Reconocimiento de Conexión de Palabras |  |  |  | 0% | 0%
H5.3 | Reconocimiento de Frases |  |  |  | 0% | 0%
RP6 | Máquina de Soporte Vectorial |  |  |  | 100% | 0%
H6.1 | Análisis de Resultados mediante SVM |  |  |  | 0% | 0%
RP7 | Generación de Interfaz de Usuario |  |  |  | 100% | 0%
H7.1 | Interfaz de Usuario Final |  |  |  | 0% | 0%
OE6 | Reconocimiento de Movimientos |  | dic 24, 2018 | ene 13, 2019 | 100% | 0% |  | Este objetivo específico no se alcanza a lograr dentro del plazo de entrega del proyecto, mas se deja planteado el objetivo final deseado por parte del equipo.
A6.1 | Entrenamiento Algoritmo para Reconocimiento de Movimientos |  |  |  | 100% | 0%
T6.1 |  |  |  |  | 0% | 0%
T6.2 |  |  |  |  | 0% | 0%
T6.3 |  |  |  |  | 0% | 0%
A6.2 | Mejoramiento de Interfaz de Usuario |  |  |  | 100% | 0%
T6.1 |  |  |  |  | 0% | 0%
T6.2 |  |  |  |  | 0% | 0%
T6.3 |  |  |  |  | 0% | 0%
RP5 | Uso de Algoritmos de Machine Learning |  |  |  | 100% | 0%
H5.1 | Reconocimiento de Movimientos |  |  |  | 0% | 0%
H5.2 | Reconocimiento de Varios Movimientos |  |  |  | 0% | 0%
RP6 | Máquina de Soporte Vectorial |  |  |  | 100% | 0%
H6.1 | Análisis de Resultados mediante SVM |  |  |  | 0% | 0%
RP7 | Generación de Interfaz de Usuario |  |  |  | 100% | 0%
H7.1 | Mejoración Interfaz de Usuario Final |  |  |  | 0% | 0%

## Administración
Actividad | Descripción (Resumen) | Responsables | Comienzo | Fin (Esperado/ Logrado) | % de Logro | Comentarios Bitácora 1 | Comentarios Bitácora 2 | Comentarios Bitácora 3
Adquisición
AC1 | Conocomientos acerca de Open Pose | Equipo | nov 7, 2018 | nov 21, 2018 | 0%
AC2 | Conocimientos acerca de SVM | Marcelo | nov 7, 2018 | nov 25, 2018 | 10% | Marcelo maneja nociones generales de SVM por desarrollo en otros proyectos.
AC3 | Conocimientos acerca de Machine Learning | Equipo | nov 7, 2018 | dic 1, 2018 | 2% | Se averigua sobre limitaciones de hardware para el desarrollo del proyecto.
Administración
AD1 | Enviar Email (Entrega Bitácora 1) | Matías | nov 9, 2018 | nov 9, 2018 | 100%
AD2 | Enviar Email (Entrega Bitácora 2) | Matías | nov 23, 2018 | nov 23, 2018 | 0%
AD3 | Inducción SVM a Equipo | Matías | dic 3, 2018 | dic 14, 2018 | 0%
AD4 | Enviar Email (Entrega Bitácora 3) | Matías | dic 21, 2018 | dic 21, 2018 | 0%
Organización de Reuniones
OR1 | Elección de Idea y Nombre del Proyecto | Matías | oct 29, 2018 | oct 31, 2018 | 100% | Porcentaje de logro calculado en base a los asistentes de la reunión.
OR2 | Definición Bases del Proyecto | Matías | nov 6, 2018 | nov 7, 2018 | 80% | Porcentaje de logro calculado en base a los asistentes de la reunión.
OR3 | Revisión Informe Previa Entrega Bitácora 1 | Matías | nov 6, 2018 | nov 8, 2018 | 100% | Porcentaje de logro calculado en base a los asistentes de la reunión.